## 注意事项
1.命名格式：XXXX年XX月X周/月汇报。 2.第二周的话就另起一个sheet。

## 2016年3月1周汇报
研发 部门 3月第一 周工作汇报
填写人：黄诗源 |  |  | 时间段: 2016年 3月 01日 至 2016 年 3月4 日
序号 | 类目 | 本周计划完成事项 | 完成进度 | 等级(最重要/重要/次要) | 责任人 | 未完成原因&完成效果说明
1 | 培训 | 开发环境部署 | 100% | 重要 | 黄诗源 | 完成开发环境的安装和部署
|  | mycat 数据库培训 | 100% | 次要 | 黄诗源 | 对数据库结构进行了解，能掌握并自行配置数据库中间件
|  | 政策培训 | 0% | 次要 | 崔进 | 因事无法如期进行，推至下周
|  | 订单培训，对开发负责人讲解订单基本概念 | 100% | 重要 | 崔进 | 主开人员了解订单概念和订单的基本信息，并根据已有流程自行消化熟悉
|  | 系统数据表建立（订单、客户、政策、基础数据表、数据初始化） | 100% | 重要 | 黄诗源 | 建立订单、政策、基础数据表。并导入基本数据
完成情况打分 | 本周应完成工作项（ 5）项，已按时完成工作项（ 3）项，进行中工作项（ 1）项，未完成工作项（3）项，本周工作计划完成率为（ 80 ）%（已完成项/总任务项*100%）
研发 部门 下 周工作汇报
填写人：黄诗源 |  |  | 时间段: 2016 年 3月 7日 至 2015年3月 11日
序号 | 类目 | 下周计划完成事项 | 责任人 | 等级(最重要/重要/次要) | 计划完成时间 | 所需资源或者协助
1 | 培训 | 政策培训 | 崔进 | 重要 | 2016-03-07 | 王佳、崔进
|  | 订单培训，讲解订单的流程 | 崔进 | 重要 | 2016-03-08 | 崔进
|  | 系统架构培训，开发流程、开发规范、模块划分 | 黄诗源 | 重要 | 2016-03-07
3 | 开发 | 供应商采购商资料维护：添加、修改，角色维护 | 黄继辉 | 重要 | 3月11号
|  | 政策维护：添加、修改、查询 | 张权 | 最重要 | 3月11号
|  | 订单：插入订单、查询 | 李千超 | 重要 | 3月10号 | 崔进
|  | 支付：Demo 编写，场景模拟 | 冯俊伟 | 次要 | 3月11号
| UI | 登录页面、首页、政策维护页面的设计 | 王美君 | 重要 | 2016-03-11
3 | 美工/UI | 登录页面、首页 html 静态页面制作 | 付永光 | 次要 | 2016-03-11
4 | 风险 | 1、前端页面的完成 2、支付宝分润账号 3、PNR 导入源码

## 2016年3月2周汇报
研发 部门 3月第二 周工作汇报
填写人：黄诗源 |  |  | 时间段: 2016年 3月 07日 至 2016 年 3月11 日
序号 | 类目 | 本周计划完成事项 | 完成进度 | 等级(最重要/重要/次要) | 责任人 | 未完成原因&完成效果说明
1 | 培训 | 政策培训 | 100% | 重要 | 崔进 | 政策的概念培训，掌握基本名词也业务概念
|  | 订单培训，讲解订单的流程 | 100% | 次要 | 崔进 | 了解订单流程、流转及其相应关联
|  | 系统架构培训，开发流程、开发规范、模块划分 | 100% | 次要 | 黄诗源 | 系统框架背景、技术架构、模块依赖、开发了流程培训
2 | 开发 | 供应商采购商资料维护：添加、修改，角色添加 | 100% | 重要 | 黄继辉 | 采购商、供应商信息添加、机构维护(分公司、部门)
|  | 政策维护：添加、修改、查询 | 100% | 最重要 | 张权/冯俊伟 | 实现总则和政策的添加和维护
|  | 订单：订单生成流程模块(编辑、旅客维护、订单确认、生成)、查询 | 100% | 重要 | 千超 | 实现了订单的粗略增加：主订单、航程订单、旅客表信息的录入
|  | 支付：Demo 编写，支付调用场景模拟 | 100% | 次要 | 冯俊伟 | 调用支付宝开发demo模块，完成订单模拟支付
|  | 消息系统模块设计，架构整合 | 20% | 次要 | 黄诗源 | 搭建消息系统模块、测试模块通信
3 | UI | 登录页面、首页、总则维护页面的设计 | 100% | 重要 | 王美君 | 确定版式、完成登录、首页、总则(添加、详情、查询、导入)页面设计
4 | 前端 | 登录页面、首页 html 静态页面制作 | 100% | 次要 | 付永光 | 依据设计制作了登录、首页、Pnr导入页面制作
完成情况打分 | 本周应完成工作项（ 10）项，已按时完成工作项（10）项，进行中工作项（ 1）项，未完成工作项（0）项，本周工作计划完成率为（ 100 ）%（已完成项/总任务项*100%）
研发 部门 下 周工作汇报
填写人：黄诗源 |  |  | 时间段: 2016 年 3月 14日 至 2015年3月 18日
序号 | 类目 | 下周计划完成事项 | 责任人 | 等级(最重要/重要/次要) | 计划完成时间 | 所需资源或者协助
1 | 培训 | 订单培训，对主要开发人员讲解业务场景 | 崔进 | 重要(100%) | 2016-03-14 | 崔进
2 | 开发 | 供应商采购商资料维护：权限、导航、数据权限、用户维护 | 黄继辉 | 重要(100%) | 3月18号
|  | 政策/总则维护：添加验证、异步填充、政策校验，导入。 | 张权 | 最重要(100%) | 3月18号
|  | 政策匹配：PNR文本导入，OD拆分 | 冯俊伟 | 最重要(60) | 3月18号
|  | 订单：订单业务流转，供应商订单操作 | 李千超 | 重要(50%) | 3月18号 | 崔进
|  | 系统技术支持协调、消息系统模块整合 | 黄诗源 | dd | 3月18号
3 | UI | 政策页面、供应商/采购商、角色/权限、订单添加页面的设计 | 王美君 | 重要(100%) | 2016-03-18
| 前端 | 政策页面、供应商/采购商维护/订单页面 html 静态页面制作 | 付永光 | 次要 (80%) | 2016-03-18
4 | 风险

## 2016年3月3周汇报
研发 部门 3月第三 周工作汇报
填写人：黄诗源 |  |  | 时间段: 2016年 3月 14日 至 2016 年 3月18 日
序号 | 类目 | 本周计划完成事项 | 完成进度 | 等级(最重要/重要/次要) | 责任人 | 未完成原因&完成效果说明
1 | 培训 | 订单培训，对主要开发人员讲解业务场景 | 100% | 重要 | 崔进 | 政策的概念培训，掌握基本名词也业务概念
2 | 开发 | 供应商采购商资料维护：权限、导航、数据权限、用户维护 | 100% | 重要 | 黄继辉 | 采购商、供应商信息添加、机构维护(分公司、部门)
|  | 政策/总则维护：添加验证、异步填充、政策校验，导入。 | 100% | 最重要 | 张权/冯俊伟 | 总则前端验证、上传、并
|  | 订单：订单业务流转，供应商订单操作 | 80% | 重要 | 千超 | 实现了订单的粗略增加：主订单、航程订单、旅客表信息的录入
|  | 政策匹配：PNR文本导入，OD拆分 | 20% | 次要 | 冯俊伟 | 解析了PNR，并对OD 进行了简单的拆分
|  | 系统技术支持协调、消息系统模块整合,支付系统设计，系统搭建 | 80% | 次要 | 黄诗源 | 搭建支付系统，设计支付对接
3 | UI | 政策页面、供应商/采购商、角色/权限、订单添加页面的设计 | 100% | 重要 | 王美君 | 设计完成基本功能页面原型
4 | 前端 | 政策页面、供应商/采购商维护/订单页面 html 静态页面制作 | 100% | 次要 | 付永光 | 完成供应商、采购商、订单的HTML 制作
完成情况打分 | 本周应完成工作项（ 8）项，已按时完成工作项（5）项，进行中工作项（ 3）项，未完成工作项（3）项，本周工作计划完成率为（ 63 ）%（已完成项/总任务项*100%）
研发 部门 下 周工作汇报
填写人：黄诗源 |  |  | 时间段: 2016 年 3月 21日 至 2015年3月 25日
序号 | 类目 | 下周计划完成事项 | 责任人 | 等级(最重要/重要/次要) | 计划完成时间 | 所需资源或者协助
1 | 培训 | 政策培训，寻找单程、返程逻辑说明 | 崔进 | 重要(100%) | 2016-03-21 | 崔进
2 | 开发 | 供应商采购商、后台 基础模块页面整合 | 黄继辉 | 重要(100%) | 3月25号
|  | 政策匹配(完成单程、往返)的简易匹配 | 张权 | 最重要(100%) | 3月25号
|  |  | 冯俊伟 |  | 3月25号
|  | 订单业务的整合，根据完成的静态页面整合功能，调试 | 李千超 | 重要(50%) | 3月25号
|  | 支付系统完成，并测试。消息系统上线 | 黄诗源 | 次要 (60%) | 3月25号
3 | UI | 权限、后台管理页面的设计 | 王美君 | 重要(100%) | 2016-03-25
| 前端 | 基础功能、已完成页面的兼容和采购商页面制作 html 静态页面制作 | 付永光 | 次要 (80%) | 2016-03-25
4 | 风险 | 1、单程、往返逻辑不是太熟，需要业务支持(佳姐)，出一个匹配实例；

## 2016年3月4周汇报
研发 部门 3月第四 周工作汇报
填写人：黄诗源 |  |  | 时间段: 2016年 3月 21日 至 2016 年 3月25 日
序号 | 类目 | 本周计划完成事项 | 完成进度 | 等级(最重要/重要/次要) | 责任人 | 未完成原因&完成效果说明
1 | 培训 | 政策培训，寻找单程、返程逻辑说明 | 100% | 重要 | 崔进 | 政策的概念培训，掌握基本名词也业务概念
2 | 开发 | 供应商采购商、后台 基础模块页面整合 | 80% | 重要 | 黄继辉 | 完成基础模块整合
|  | 政策/总则维护/匹配 | 100% | 最重要 | 张权/冯俊伟 | 目前完成了维护和校验，匹配这块已经
|  | 订单业务的整合，根据完成的静态页面整合功能，调试 | 80% | 重要 | 千超 | 完成平台、采购商订单的整合，流程测试
|  | PNR文本解析 | 20% | 次要 | 冯俊伟 | 航段解析，运价解析
|  | 支付系统。 | 80% | 次要 | 黄诗源 | 完成支付、账号设置、流水查询、分润流程，
3 | UI | 政策页面、供应商/采购商、角色/权限、订单添加页面的设计 | 100% | 重要 | 王美君 | 设计完成基本功能页面原型
4 | 前端 | 政策页面、供应商/采购商维护/订单页面 html 静态页面制作 | 100% | 次要 | 付永光 | 完成供应商、采购商、订单的HTML 制作
完成情况打分 | 本周应完成工作项（ 8）项，已按时完成工作项（4）项，进行中工作项（ 3）项，未完成工作项（3）项，本周工作计划完成率为（50 ）%（已完成项/总任务项*100%）
研发 部门 下 周工作汇报
填写人：黄诗源 |  |  | 时间段: 2016 年 3月 28日 至 2015年3月 31日
序号 | 类目 | 下周计划完成事项 | 责任人 | 等级(最重要/重要/次要) | 计划完成时间 | 所需资源或者协助
1 | 开发 | 基础模块整合内测 | 黄继辉 | 重要(100%) | 3月31号
|  | 政策匹配(完成单程、往返)的简易匹配，整合内测 | 张权 | 最重要(100%) | 3月31号 | 提供基础政策数据
|  | PNR解析，航班、旅客信息、运价信息 | 冯俊伟 |  | 3月31号 | 业务支持
|  | 订单业务的整合，整合内测 | 李千超 | 重要(100%) | 3月31号
|  | 支付系统完成，并测试集成 | 黄诗源 | 重要 (100%) | 3月31号
2 | UI | 根据产品，进行系统前端设计优化，LOGO 设计 | 王美君 | 次要(80%) | 2016-03-31 | 提供设计理念
| 前端 | 根据产品，进行系统前端页面优化 | 付永光 | 次要 (80%) | 2016-03-31
3 | 风险

## 2016年3月五周汇报
研发 部门 3月第四 周工作汇报
填写人：黄诗源 |  |  | 时间段: 2016年 3月 28日 至 2016 年 4月1 日
序号 | 类目 | 本周计划完成事项 | 完成进度 | 等级(最重要/重要/次要) | 责任人 | 未完成原因&完成效果说明
2 | 开发 | 基础模块整合内测 | 90% | 重要 | 黄继辉 | 目前存在整合后，模块之前的参数传递丢失
|  | 政策匹配(完成单程、往返)的简易匹配，整合内测 | 70% | 最重要 | 张权 | 存在复杂航程，六段还未匹配
|  | PNR解析，航班、旅客信息、运价信息 | 80% | 重要 | 冯俊伟 | 存在复杂航程和各种可能出现的PNR样本不能解析问题，可以解析
|  | 订单业务的整合，整合内测 | 50% | 最重要 | 李千超 | 工作量评估出现误差，需延迟3个工作日。目前退票和改签未能如期完成，外加一部分在政策匹配后与订单模块之前的通信问题
|  | 支付系统完成，并测试集成 | 90% | 重要 | 黄诗源 | 完成支付、分润、签约。在退款上存在手续费退还后对金额不足的异常处理
3 | UI | 制作订单退、改流、支付 页面 | 100% | 次要 | 王美君 | 设计完成基本功能页面原型
4 | 前端 | 根据产品，进行系统前端页面优化 | 100% | 次要 | 付永光 | 完成供应商、采购商、订单的HTML 制作
完成情况打分 | 本周应完成工作项（ 7）项，已按时完成工作项（2）项，进行中工作项（ 5）项，未完成工作项（5）项，本周工作计划完成率为（30 ）%（已完成项/总任务项*100%）
研发 部门 下 周工作汇报
填写人：黄诗源 |  |  | 时间段: 2016 年 4月 5日 至 2015年4月 8日
序号 | 类目 | 下周计划完成事项 | 责任人 | 等级(最重要/重要/次要) | 计划完成时间 | 所需资源或者协助
1 | 开发 | 基础模块整合 上线 | 黄继辉 | 重要(100%) | 4月6号
|  | 政策匹配(完成单程、往返)的简易匹配，上线 | 张权 | 最重要(100%) | 4月6号
|  | PNR解析，航班、旅客信息、运价信息 上线 | 冯俊伟 |  | 4月6号
|  | 订单业务的整合，上线 | 李千超 | 重要(100%) | 4月7号
|  | 支付系统完成，上线 | 黄诗源 | 重要 (100%) | 4月6号
2 | UI | 根据产品，进行系统前端设计优化，LOGO 设计 | 王美君 | 次要(80%) | 2016-04-08
| 前端 | 根据产品，进行系统前端页面优化 | 付永光 | 次要 (80%) | 2016-04-08
3 | 风险

## 2016年4月一周汇报
研发 部门 4月第一 周工作汇报
填写人：黄诗源 |  |  | 时间段: 2016年 3月 28日 至 2016 年 4月1 日
序号 | 类目 | 本周计划完成事项 | 完成进度 | 等级(最重要/重要/次要) | 责任人 | 未完成原因&完成效果说明
2 | 开发 | 基础模块整合 上线 | 100% | 重要 | 黄继辉 | 已上测试环境，对模块测试中
|  | 政策匹配(完成单程、往返)的简易匹配，上线 | 100% | 最重要 | 张权 | 已上测试环境，对模块测试中
|  | PNR解析，航班、旅客信息、运价信息 上线 | 100% | 重要 | 冯俊伟 | 已上测试环境，对模块测试中
|  | 订单业务的整合，上线 | 100% | 最重要 | 李千超 | 已上测试环境，对模块测试中
|  | 支付系统完成，上线 | 100% | 重要 | 黄诗源 | 已上测试环境，对模块测试中
3 | UI | 制作订单退、改流、支付 页面 | 100% | 次要 | 王美君 | 已上测试环境，对模块测试中
4 | 前端 | 根据产品，进行系统前端页面优化 | 100% | 次要 | 付永光 | 已上测试环境，对模块测试中
完成情况打分 | 本周应完成工作项（ 7）项，已按时完成工作项（0）项，进行中工作项（ 0）项，未完成工作项（0）项，本周工作计划完成率为（100 ）%（已完成项/总任务项*100%）
研发 部门 下 周工作汇报
填写人：黄诗源 |  |  | 时间段: 2016 年 4月 11日 至 2015年4月 15日
序号 | 类目 | 下周计划完成事项 | 责任人 | 等级(最重要/重要/次要) | 计划完成时间 | 所需资源或者协助
1 | 开发 | 基础模块整合 测试，修复BUG | 黄继辉 | 重要(100%) | 4月14号
|  | 政策匹配(完成单程、往返)的简易匹配，测试，修复BUG | 张权 | 重要(100%) | 4月14号
|  | PNR解析，航班、旅客信息、运价信息 测试，修复BUG | 冯俊伟 | 重要(100%) | 4月14号
|  | 订单业务的整合，测试，修复BUG | 李千超 | 重要(100%) | 4月14号
2 | UI | 根据产品，进行系统前端设计优化 | 王美君 | 次要(80%) | 2016-04-15
| 前端 | 根据产品，进行系统前端页面优化 | 付永光 | 次要 (80%) | 2016-04-15
3 | 风险

## 2016年4月二周汇报
研发 部门 4月第二 周工作汇报
填写人：黄诗源 |  |  | 时间段: 2016年 3月 11日 至 2016 年 4月15 日
序号 | 类目 | 本周计划完成事项 | 完成进度 | 等级(最重要/重要/次要) | 责任人 | 未完成原因&完成效果说明
2 | 开发 | 基础模块整合 测试，修复BUG | 100% | 重要 | 黄继辉 | 修复验证码、滚动条、自适应
|  | 政策匹配(完成单程、往返)的简易匹配，测试，修复BUG | 100% | 最重要 | 张权 | 修复政策添加多地区问题、复制政策、政策添加校验、重构政策匹配
|  | PNR解析，航班、旅客信息、运价信息 测试，修复BUG | 100% | 重要 | 冯俊伟 | 已上测试环境，对模块测试中
|  | 订单业务的整合，测试，修复BUG | 100% | 最重要 | 李千超 | 修复预定、退、改、废流程状态BUG
3 | UI | 优化前端页面 | 100% | 次要 | 王美君 | 已上测试环境，对模块测试中
4 | 前端 | 根据产品，进行系统前端页面优化，修复BUG | 100% | 次要 | 付永光 | 修复地区选中框、日期等页面JS BUG
完成情况打分 | 本周应完成工作项（ 7）项，已按时完成工作项（0）项，进行中工作项（ 0）项，未完成工作项（0）项，本周工作计划完成率为（100 ）%（已完成项/总任务项*100%）
研发 部门 下 周工作汇报
填写人：黄诗源 |  |  | 时间段: 2016 年 4月 18日 至 2015年4月 22日
序号 | 类目 | 下周计划完成事项 | 责任人 | 等级(最重要/重要/次要) | 计划完成时间 | 所需资源或者协助
1 | 开发 | 基础模块优化，根据已定方案优化，提升体验 | 赵嘉伟 | 重要(100%) | 4月20号
|  | 政策匹配，完成代码重构，上传校验、州、国家、大区的匹配 | 张权 | 重要(100%) | 4月22号
|  | PNR解析，测试修复无法解析的PNR | 冯俊伟 | 重要(100%) | 4月22号
|  | 订单业务的整合，测试，修复BUG，整合分润和退款 | 李千超 | 重要(100%) | 4月2号
2 | UI | 根据产品，进行系统前端设计优化 | 王美君 | 次要(80%) | 2016-04-22
| 前端 | 根据产品，进行系统前端页面优化 | 付永光 | 次要 (80%) | 2016-04-22
3 | 风险